МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ -

 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №18 СТ. МОЧИЩЕ

ПРИКАЗ

от «16» июля 2012 года № 122

**О переходе на Федеральный государственный**

 **образовательный стандарт основного**

**общего образования в 2012-2013 учебном году**

 На основании Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 года № 19644 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», Приказа Министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области №1473 от 05.07.2012 года «Об утверждении перечня общеобразовательных учреждений Новосибирской области, готовых с 1 сентября 2012 года к переходу на федеральный образовательный стандарт основного общего образования в 5-ых классах»,

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1.Утвердить систему мероприятий, обеспечивающих подготовку введения Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования в МБОУ- СОШ № 18 с 01.09.2012 в форме плана-графика:

План-график мероприятий по подготовке к введению Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Результат |
| **1.Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС ООО** |
| 1.1. | Разработка основной образовательной программы основного общего образования | До июля 2013 | Рабочая группа | Основная образовательная программа ООО |
| 1.2. | Разработка учебного плана 2 ступени обучения (5 класс)в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС ООО с учетом методических рекомендация и социального запроса родителей обучающихся | Июль-август 2012 | Зам.директора по УВР | Учебный план ОУ на 2012-2013 учебный год |
| 1.3. | Разработка программы духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; - программы культуры здорового и безопасного образа жизни; -рабочих программ по предметам основного общего образования ( с учетом изменений предметных, метапредметных целей, личностных результатов) | Июль-2012- февраль 2013 | зам.директора по УВРЧлены рабочей группы | Программы |
| 1.4. | Приведение локальных актов школы в соответствие с требованиями ФГОС (штатное расписание, режим функционирования школы на 2 ступени, положение о мониторинге образовательного процесса в подростковой школе, положение о параметрах и критериях оценки результативности работы педагогов, участвующих в эксперименте, положение о стимулирующих выплатах и другие локальные акты) | сентябрь 2012 | директор школызам.директора по УВР рабочая группа  | Положения, инструкции, приказы |
| 1.5. | Приведение должностных инструкций работников школы в соответствие с требования ФГОС | Август 2012 | директор школы Рабочая группа, профсоюз | Должностные инструкции |
| 1.6. | Утверждение перечня УМК для учащихся 5 класса на 2012-2013 учебный год в соответствии с федеральным перечнем | Июль-август 2012 | зам.директора по УВР | Утвержденный перечень УМК для 5 класса |
| **2.Организационно-методическое обеспечение введения ФГОС ООО** |
| 2.1. | Формирование рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ООО | Июль 2012 | директор школы | Создание и определение функционала рабочей группы |
| 2.2. | Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО на- совещании рабочей группы и предметных кафедрах;- административном совещании;- заседании Координационного совета | Сентябрь 2012 – май 2013(1 раз в месяц) | Рабочая группа,зам.директора по УВР | Протоколы, план работы |
| 2.3. | Повышение квалификации учителей основной школы и администрации, -организация и проведение семинаров | Сентябрь-октябрь 2012 | директор школызам.директора по УВР | План курсовой подготовки, план научно-методических семинаров |
| 2.4. | Изучение педагогическим коллективом образовательных стандартов второго поколения и методических рекомендаций по введению ФГОС ООО | С января 2012  | РуководителиМО, рабочая группа | Повышение профессиональной компетенции педагогов школы |
| 2.5 | Участие рабочей группы в семинарах, совещаниях по введению ФГОС ООО | Январь 2012- май 2013 | Рабочая группа | Повышение профессиональной компетенции педагогов школы |
| **3.Информационно-аналитическое и контрольно-диагностическое обеспечение введения ФГОС ООО** |
| 3.1. | Использование информационных материалов федеральных, региональных и муниципальных сайтов по внедрению ФГОС ООО | В течение 2012-2013 | Рабочая группа | Информационные материалы |
| 3.2. | Ознакомление родительской общественности (законных представителей) с ФГОС ООО;Организация родительского лектория:- ФГОС ООО и новые санитарно-эпидемиологические правила и нормативы- УУД (понятие, виды, значение)-Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО- Основные характеристики личностного развития учащихся основной школы- Организация внеурочной деятельности на ступени основного общего образования | Февраль- август 2012 | зам.директора по УВР, классные руководители 4-х классов, будущие классные руководители 5 классов | Изучение общественного мнения, результаты анкетирования, протоколы родительских собраний |
| 3.3. | Обновление информационно-образовательной среды школы: приобретение электронных учебников, мультимедийных учебно-дидактических материалов | В течение года | Учителя- предметники, библиотекарь | Информационно-образовательная среда |
| 3.8 | Экспертиза условий, созданных в ОУ, в соответствии с требованиями ФГОС ООО | Август-сентябрь 2012 |  директор школы. зам.директора по УВР | Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС |
| **4.Подготовка кадрового ресурса к введению ФГОС ООО** |
| 4.1. | Утверждение списка учителей, работающих в 5 классах, участвующих в реализации ФГОС ООО в 2012-2013 уч.г. | Июль 2012 | директор школызам.директора по УВР | Список учителей основной школы, рекомендованный к участию в реализации ФГОС |
| 4.2. | Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ. Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения | Июль 2012 |  зам.директора по УВР | Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО |
| 4.3. | Разработка рабочих программ с учетом формирования прочных универсальных учебных действий | До 01.09.2012 | зам.директора по УВР, руководители МО, учителя-предметники | Проектирование педагогического процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС |
| 4.4. | Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС | По особому плану в течение учебного года | зам.директора по УВР. зам.директора по ВР  | Повышение профессиональных знаний |
| **5.Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО** |
| 5.1. | Комплектование УМК, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | С января, ежегодно | зам.директора по УВР, библиотекарь  | Заявка на УМК |
| 5.2. | Корректировка сметы расходов на 2012 год с целью выделения бюджетных средств образовательного процесса для приобретения оборудования из средств образовательного процесса | Июнь-сентябрь 2012 |  директор школы | Финансовое обеспечение введения ФГОС ООО, скорректированная смета |
| 5.3. | Составление сметы расходов по реализации ООП ООО (на 2013 год) | Июнь- август 2012 | . директор школы | Смета расходов по реализации ООП ООО (на 2013 год) |
| 5.4. | Разработка (с внесением изменений) локальных актов, регламентирующих установление стимулирующих надбавок и доплат; заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками | Сентябрь 2012 | . директор школы, рабочая группа | Пакет локальных актов школы |
| **6.Создание материально-технических условий в соответствии с требованиями ФГОС** |
| 6.1. | Организация мониторинга по вопросу оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений школы в соответствии с требованиями ФГОС | В течение года | Рабочая группа | Экспертная оценка |
| 6.2. | Заявки школы на приобретение необходимого оборудования для обеспечения готовности к введению ФГОС за счет средств муниципального бюджета | Август 2012, сентябрь-декабрь 2013 | директор школы | Материальные средства, выделенные из муниципального бюджета на оснащение школы для готовности к внедрению ФГОС |
| 6.3. | Приведение материально-технических условий школы в соответствие с требованиями ФГОС | До декабря 2013 | директор школы | Обновление материально-технической базы школы |

2.Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ- СОШ № 18 /Т.С.Мыльникова/

Ознакомлены:

1. Ачёлова Л.И.
2. Полтанович О.О.
3. Баталыгина Г.Б.
4. Богословская С.А.
5. Суслина Л.Н.
6. Короткова Е.В.
7. Крыканова А.И.
8. Мягкова О.Н.
9. Столбенникова Н.В.
10. Шимко М.Е.
11. Шарафутдинова Е.А.
12. Сугако Л.И.
13. Ляшенко А.В.
14. Попов А.С.
15. Щеголькова Т.Н.