СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ

с Советом школы Директор школы

протокол № 2 от 14. 12.2011г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.C.Мыльникова

Председатель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.Б. Баталыгина Приказ № от 14. 12. 2011 г.

**План-график**

**работы Муниципального бюджетного образовательного учреждения Новосибирского района Новосибирской области – средней общеобразовательной школы № 18 ст. Мочище
 на 2011-2012 учебный год
по подготовке к переходу на ФГОС ООО**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| **I. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС ООО** |
| 1. | Создать рабочую группу в ОУ по введению ФГОС основного общего образования в 2012-2013 уч. году | сентябрь | директор |
| 2. | Разработка и утверждение Положения о рабочей группе по введению ФГОС основного общего образования | сентябрь | Совет школы |
| 3. | Заседания рабочей группы по введению ФГОС основного общего образования | раз в четверть | председатель группы |
| 4. | Разработать и утвердить план-график введения ФГОС основного общего образования в школе | октябрь | директор |
| 5. | Педсовет по изучению нормативных документов по внедрению ФГОСов ООО | 4 неделя ноября | директор |
| 6. | Изучение особенностей учебного плана основного общего образования учителями | ноябрь | зам. дир. по УВР |
| 7. | Разработка основной образовательной программы основного общего образования. | ноябрь-май | Совет школы и рабочая группа |
| 8 | Внесение изменений в нормативные документы, локальные акты школы в связи с введением ФГОС основного общего образования в школе | август 2012г. | администрация |
| **II. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС ООО** |
| 9. | Анкетирование педагогов основной школы о готовности к внедрению ФГОСов. | сентябрь | администрация школы |
| 10. | Подача заявок в ИМЦ для прохождения курсовой подготовки педагогических кадров в условиях введения ФГОС основного общего образования. | октябрь | администрация школы |
| 11. | Проведение обучающих семинаров по основным разделам стандартов нового поколения:1. Особенности содержания второй ступени образования.2. Способы организации учебной деятельности,3. Планируемые результаты освоения основных образовательных программ основного общего образования по всем предметам. | в течение года | зам. дир. по УВР |
| **III. Создание информационного обеспечения введения ФГОС ООО** |
| 12. | Осуществление информационно-разъяснительной работы среди родителей по внедрению ФГОС ООО | декабрь, май | классные руководители |
| 13. | Размещение информационных материалов о ходе апробации механизма введения ФГОС ООО на странице школьного сайта. | постоянно в течение года  | рабочая группа |
| 14. | Изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов образования.Анкетирование родителей по изучению образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов их родителей по использованию часов вариативной части учебного плана основной школы. | декабрь | Совет школы |
| **IV. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС ООО** |
| 15. | Проведение инвентаризации материально-технической, учебно-методической, информационной базы с целью определения ее соответствия ФГОС ООО и определения необходимых потребностей | ноябрь | директор и рабочая группа |
| 16. | Разработка плана мероприятий по обеспечению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями нового ФГОС  | декабрь | директор |
| 17. | Проведение смотра учебных кабинетов на соответствие требованиям ФГОС | январь 2012 г. | администрация и рабочая группа |
| 18. | Обеспечение школьной библиотеки учебно-методической литературой по ФГОС основного общего образования | в течение года. | директор и библиотекарь |